| Sistema de Controle Interno | Licitações e Contratos |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estudo Técnico Preliminar | Documento Número: AG-9506 |  | Versão nº 2.0 |
|  | Data Vigência 02/2026 | Próxima Revisão 02/2027 | Página 1 de 6 |

# ANEXO I

LISTA DE VERIFICAÇÃO

PROCESSO:

# QUADRO 01 – ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

| Nº | ITEM | SIM | NÃO | Informar nº (folha / item) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FORMALIZAÇÃO DO ETP (inciso X do art. 18 da Lei nº 14.133/2021) |  |  |  |
| 1.1 | O Estudo Técnico Preliminar foi elaborado previamente à definição do objeto, atendendo aos requisitos mínimos exigidos e compatíveis com o objeto da contratação, nos termos do art. 18, caput e §1º, da Lei nº 14.133/2021? |  |  |  |
| 1.2 | O setor utilizou materiais orientativos elaborados pela Auditoria-Geral como apoio à elaboração do ETP? https://audisorocaba.notion.site/Reposit-rio-de-conhecimento-Licita- es-e-Contratos-06a773d6596644f880de0074bf5bdea9 |  |  |  |
| 2 | DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE (Inciso I, §1º do art. 18 da Lei nº 14.133/2021) |  |  |  |
| 2.1 | A necessidade foi descrita como problema a ser resolvido, sob a ótica do interesse público? |  |  |  |
| 2.2 | A descrição da necessidade evita indicar diretamente a solução, objeto, marca ou modelo? |  |  |  |
| 2.3 | A necessidade está vinculada a política pública, obrigação legal ou atividade finalística do órgão? |  |  |  |
| 3 | PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO (Inciso II, §1º do art. 18 da Lei nº 14.133/2021) |  |  |  |
| 3.1 | A contratação está prevista no Plano de Contratações Anual (PCA) ou instrumento equivalente? |  |  |  |
| 3.2 | Na ausência de PCA, há demonstração de compatibilidade com PPA, plano setorial ou planejamento estratégico? |  |  |  |
| 3.3 | Existe indicação de compatibilidade da contratação com a previsão orçamentária do órgão? |  |  |  |
| 4 | REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (Inciso III, §1º do art. 18 da Lei nº 14.133/2021) |  |  |  |
| 4.1 | Os requisitos definidos são estritamente necessários para atender à necessidade identificada? |  |  |  |
| 4.2 | Cada requisito possui justificativa técnica expressa no ETP? |  |  |  |
| 4.3 | As especificações evitam exigências excessivas ou restritivas à competitividade? |  |  |  |

| Sistema de Controle Interno | Licitações e Contratos |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estudo Técnico Preliminar | Documento Número: AG-9506 |  | Versão nº 2.0 |
|  | Data Vigência 02/2026 | Próxima Revisão 02/2027 | Página 2 de 6 |

| Nº | ITEM | SIM | NÃO | Informar nº (folha / item) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4 | Foram observadas normas legais, regulamentares e técnicas aplicáveis e vigentes ao objeto? |  |  |  |
| 4.5 | Após o levantamento de mercado, os requisitos foram compatibilizados com os padrões praticados? |  |  |  |
| 5 | ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES (Inciso IV, §1º do art. 18 da Lei nº 14.133/2021) |  |  |  |
| 5.1 | As quantidades estimadas estão fundamentadas em dados objetivos (histórico, estudos ou parâmetros)? |  |  |  |
| 5.2 | Existe memória de cálculo ou documentação de suporte às quantidades estimadas? |  |  |  |
| 5.3 | Foram avaliadas situações atípicas que possam distorcer o histórico ou a projeção da demanda? |  |  |  |
| 5.4 | Nos serviços com dedicação exclusiva de mão de obra, foram definidas métricas de produtividade? |  |  |  |
| 5.5 | Para demandas eventuais ou imprevisíveis, foi avaliada a adoção do Sistema de Registro de Preços (SRP)? |  |  |  |
| 6 | LEVANTAMENTO DE MERCADO (Inciso V, §1º do art. 18 da Lei nº 14.133/2021) |  |  |  |
| 6.1 | Foi realizado levantamento de mercado com análise das alternativas possíveis para atendimento da necessidade da Administração? |  |  |  |
| 6.2 | O levantamento de mercado contemplou opções de bens ou serviços capazes de atender à necessidade, considerando preço, eficiência, eficácia e padronização? |  |  |  |
| 6.3 | Houve documentação ou registro das fontes de pesquisa utilizadas (ex.: contratações de outros órgãos, consultas a fornecedores, estudos publicados, sites especializados)? |  |  |  |
| 6.4 | Foi realizada análise comparativa entre as soluções identificadas e os requisitos da contratação, de modo a evidenciar as alternativas aptas a atender à necessidade? |  |  |  |
| 6.4.1 | Quando existiram alternativas técnicas viáveis, houve comparação de custos para definição da solução mais vantajosa? |  |  |  |
| 7 | ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO (Inciso VI, §1º do art. 18 da Lei nº 14.133/2021) |  |  |  |
| 7.1 | A estimativa do valor da contratação está fundamentada em pesquisa de preços documentada, com indicação dos preços referenciais e respectivas memórias de cálculo? |  |  |  |
| 7.2 | A data-base dos preços utilizados na estimativa está expressamente indicada? |  |  |  |
| 7.3 | A estimativa de valor considerou custos diretos e indiretos associados à contratação (instalação, manutenção, logística, operação etc.)? |  |  |  |

| Sistema de Controle Interno | Licitações e Contratos |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estudo Técnico Preliminar | Documento Número: AG-9506 |  | Versão nº 2.0 |
|  | Data Vigência 02/2026 | Próxima Revisão 02/2027 | Página 3 de 6 |

| Nº | ITEM | SIM | NÃO | Informar nº (folha / item) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.4 | O valor estimado é compatível com a disponibilidade orçamentária do órgão, com registro dessa compatibilidade no documento de planejamento? |  |  |  |
| 8 | DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO (Inciso VII, §1º do art. 18 da Lei nº 14.133/2021) |  |  |  |
| 8.1 | A solução está descrita de forma clara, objetiva e compatível com a necessidade identificada? |  |  |  |
| 8.2 | Foi verificado tudo o que precisa existir para ela funcionar, incluindo treinamento, assistência técnica, suporte e demais itens necessários? |  |  |  |
| 8.2.1 | Foi verificado se todas essas partes funcionam juntas? |  |  |  |
| 8.2.2 | Foram definidos como será a integração entre elas, quais são os prazos de realização/atendimento e como será a comunicação e execução desses itens complementares (como treinamento e assistência técnica)? |  |  |  |
| 8.3 | A solução está compatível com as condições de execução e uso? |  |  |  |
| 9 | PARCELAMENTO DA CONTRATAÇÃO (Inciso VIII, §1º do art. 18 da Lei nº 14.133/2021) |  |  |  |
| 9.1 | Foi admitida a formação de consórcios (parcelamento material), de modo a não restringir a participação de empresas que, isoladamente, não poderiam atender ao objeto completo? |  |  |  |
| 9.1.1 | Em caso negativo, foram apresentadas justificativas específicas que apresentem condições que inviabilizem a admissão de consórcios em razão de possíveis riscos técnicos e gerenciais? |  |  |  |
| 9.2 | O objeto contratual possui parcelas ou etapas cuja execução, segundo a prática de mercado, é usualmente realizada por empresas especializadas (ex.: sondagem, terraplenagem, trabalhos em altura, entre outros)? |  |  |  |
| 9.2.1 | Em caso positivo, foi prevista a possibilidade de subcontratação dessas parcelas especializadas? |  |  |  |
| 9.2.2 | Caso a subcontratação não tenha sido admitida, consta justificativa técnica, baseada em análise suficiente, adequada e coerente com as características do objeto, com a realidade fática do mercado? |  |  |  |

| Sistema de Controle Interno | Licitações e Contratos |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estudo Técnico Preliminar | Documento Número: AG-9506 |  | Versão nº 2.0 |
|  | Data Vigência 02/2026 | Próxima Revisão 02/2027 | Página 4 de 6 |

| Nº | ITEM | SIM | NÃO | Informar nº (folha / item) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.3 | Nos casos de aglutinação de múltiplos bens ou serviços em lote único, há demonstração técnica de que os itens reunidos são compatíveis entre si e pertencem ao mesmo segmento de mercado, considerando a forma usual de comercialização, fornecimento ou execução no mercado fornecedor? |  |  |  |
| 10 | RESULTADOS PRETENDIDOS (Inciso IX, §1º do art. 18 da Lei nº 14.133/2021) |  |  |  |
| 10.1 | Os resultados pretendidos da contratação estão formalmente declarados, de forma clara e objetiva, em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros? |  |  |  |
| 10.2 | Sempre que aplicável, os resultados pretendidos foram definidos de forma mensurável, evitando descrições subjetivas que dificultem a avaliação do custo-benefício? |  |  |  |
| 10.3 | Existem critérios, indicadores ou mecanismos previstos para o monitoramento e avaliação posterior do alcance dos resultados pretendidos? |  |  |  |
| 11 | PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS À CONTRATAÇÃO (Inciso X, §1º do art. 18 da Lei nº 14.133/2021) |  |  |  |
| 11.1 | Foram identificadas e descritas as providências a serem adotadas pela Administração antes da celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores para fiscalização e gestão contratual? |  |  |  |
| 11.2 | As providências prévias necessárias à implantação, execução ou recepção da solução (infraestrutura, licenças, autorizações, adequações físicas ou tecnológicas) estão claramente definidas e atribuídas à Administração? |  |  |  |
| 11.3 | Foram previstas medidas ou planejamento para mitigar riscos de atraso ou inviabilidade da contratação, caso as providências prévias não sejam concluídas tempestivamente? |  |  |  |
| 12 | CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES (Inciso XI, §1º do art. 18 da Lei nº 14.133/2021) |  |  |  |
| 12.1 | A execução do objeto da contratação é influenciada ou depende de outras contratações para o atingimento de seus resultados? |  |  |  |
| 12.1.1 | Quando identificadas contratações correlatas ou interdependentes, existe planejamento integrado, com definição de escopo, responsabilidades e cronograma, de modo a assegurar a execução tempestiva e sem prejuízos à Administração? |  |  |  |

| Sistema de Controle Interno | Licitações e Contratos |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estudo Técnico Preliminar | Documento Número: AG-9506 |  | Versão nº 2.0 |
|  | Data Vigência 02/2026 | Próxima Revisão 02/2027 | Página 5 de 6 |

| Nº | ITEM | SIM | NÃO | Informar nº (folha / item) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | IMPACTOS AMBIENTAIS (Inciso XII, §1º do art. 18 da Lei nº 14.133/2021) |  |  |  |
| 13.1 | Foram avaliados os impactos ambientais relevantes associados ao objeto da contratação ao longo de seu ciclo de vida, ou certificada a inexistência de impactos significativos, quando aplicável? |  |  |  |
| 13.2 | Quando identificados impactos ambientais relevantes, foram previstas medidas mitigadoras proporcionais e compatíveis com o objeto? |  |  |  |
| 13.3 | Foram incluídos, quando aplicável, critérios de sustentabilidade nas especificações da contratação, tais como eficiência energética, uso racional de recursos, logística reversa ou descarte ambientalmente adequado? |  |  |  |
| 14 | GESTÃO DE RISCO DA CONTRATAÇÃO (Acórdão 1299/2022-TCU-Primeira Câmara) |  |  |  |
| 14.1 | Foram identificados os principais riscos da contratação? |  |  |  |
| 14.2 | Existem medidas prevista para mitigação dos riscos relevantes? |  |  |  |
| 14.3 | Há definição formal acerca da atribuição de responsabilidade pela gestão e tratamento do risco, incluindo a identificação do respectivo responsável pelo seu monitoramento, mitigação e resposta? |  |  |  |
| 15 | CONCLUSÃO DO ETP (Inciso XIII, §1º do art. 18 da Lei nº 14.133/2021) |  |  |  |
| 15.1 | Os responsáveis pelo planejamento são distintos dos futuros fiscais do contrato? |  |  |  |
| 15.2 | O ETP conclui expressamente pela viabilidade técnica, econômica e administrativa da contratação? |  |  |  |
| 15.3 | O ETP foi assinado e datado pela equipe de planejamento? |  |  |  |
| 15.4 | O ETP foi aprovado pela autoridade competente? |  |  |  |
| 15.5 | Nos casos de juntada de documentos de planejamento da contratação assinados digitalmente, inclusive quando provenientes de outros sistemas ou setores e inseridos em processos físicos ou digitais, cuja autenticidade não possa ser verificada diretamente no documento, foi emitido e juntado aos autos o relatório de conformidade gerado pelo portal validar.iti.gov.br? |  |  |  |

| Sistema de Controle Interno | Licitações e Contratos |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estudo Técnico Preliminar | Documento Número: AG-9506 |  | Versão nº 2.0 |
|  | Data Vigência 02/2026 | Próxima Revisão 02/2027 | Página 6 de 6 |

Observações:

- Os itens 2, 5, 7, 9 e 15 são obrigatórios. Para os demais itens, no caso de não inclusão, deverão ser apresentadas as respectivas justificativas.

- Em se tratando de estudo técnico preliminar para contratação de obras e serviços comuns de engenharia, se demonstrada à inexistência de prejuízo para a aferição dos padrões de desempenho e qualidade almejados, a especificação do objeto poderá ser realizada apenas em termo de referência ou em projeto básico, dispensada a elaboração de projetos.

- Quando houver a possibilidade de compra ou de locação de bens, o estudo técnico preliminar deverá considerar os custos e os benefícios de cada opção, com indicação da alternativa mais vantajosa.

- Os itens colecionados nos quadros acima foram examinados, e considerados conformes, estando os autos aptos para prosseguimento dos trâmites.

- Foram identificadas a necessidade de saneamento dos itens nºs 	, pelos motivos: 	.

Sorocaba, 	de 	de 	.

Nome e assinatura do responsável Controle Interno Setorial Secretaria dx xxxxxxxxx